## الغلاف والفهرس
دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية
مشروع استخراج خام الكروم (محجر كروم) — محافظة شمال الشرقية، سلطنة عُمان
Chromite Quarry Project — Technical & Economic Feasibility Study (updated, fully linked model)
تاريخ التحديث: أكتوبر 2026 — العملة: ريال عُماني (ر.ع) — مدة الدراسة: سنة تأسيس + 5 سنوات تشغيل
م | الورقة | المحتوى
1 | الملخص التنفيذي | الملخص التنفيذي: أهم الأرقام والمؤشرات والخلاصة
2 | الافتراضات | جميع الافتراضات والمدخلات الرئيسية مع مصدر كل رقم وحالته
3 | التراخيص | التراخيص المطلوبة ورسومها والإطار التنظيمي للقطاع
4 | السوق والسعر | بيانات السوق والأسعار المرجعية، وبناء سعر التصدير، والبيع المحلي وسعر البيع المعتمد
5 | الخطة الفنية والإنتاج | الطاقة الإنتاجية وبرنامج الإنتاج السنوي واستنزاف الاحتياطي
6 | الإنتاج الشهري | توزيع الإنتاج على 60 شهراً حسب أيام العمل، مع مطابقة المجاميع السنوية
7 | الجدول الزمني | مراحل وخطة تنفيذ المشروع بالتسلسل الصحيح (مخطط زمني)
8 | الأصول والإهلاك | الأصول الثابتة وجدول الإهلاك والاستبدال
9 | مصاريف ما قبل التشغيل | مصاريف ما قبل التشغيل وإطفاؤها
10 | الموارد البشرية | الأجور والرواتب والتأمينات ومأذونيات العمل
11 | الإيجارات | إيجار المواقع والمعدات والمركبات
12 | المواد المستهلكة | الوقود والمواد المستهلكة
13 | الإيرادات | الإيرادات السنوية
14 | التكاليف التشغيلية | التكاليف التشغيلية السنوية (ثابتة ومتغيرة)
15 | التكلفة الاستثمارية والتمويل | قائمة الدخل التقديرية لخمس سنوات
16 | قائمة الدخل | قائمة الدخل التقديرية لعشر سنوات
17 | التدفقات النقدية | قائمة التدفقات النقدية (قبل التمويل وبعده)
18 | المؤشرات المالية | صافي القيمة الحالية، معدل العائد الداخلي، فترة الاسترداد، نقطة التعادل
19 | تحليل الحساسية | تحليل الحساسية للسعر والكمية والتكاليف
20 | المخاطر و SWOT | تحليل SWOT وسجل المخاطر وإجراءات التخفيف
21 | التصحيحات والمصادر | ما تم تصحيحه في الدراسة الأصلية، البنود التي تحتاج تأكيداً، والمصادر
دليل الألوان
| 1000 | خلية مدخلات (خط أزرق وخلفية صفراء): يمكن تعديلها، وكل النتائج تُعاد احتسابها تلقائياً
| 1000 | خلية محتسبة بمعادلة (خط أسود): لا تُعدَّل
| 1000 | إجمالي
| 1000 | نتيجة رئيسية
تنبيه مهم
نتائج هذه الدراسة تعتمد على افتراضات جيولوجية وسوقية لم ترد في الملف الأصلي (الاحتياطي، درجة الخام، نسبة التعرية، سعر البيع). يجب استبدالها بالأرقام الفعلية من التقرير الاستكشافي وعقد البيع قبل تقديم الدراسة لأي جهة — انظر ورقة «التصحيحات والمصادر».

## الملخص التنفيذي
الملخص التنفيذي
جميع الأرقام مرتبطة بأوراق الدراسة وتتحدّث تلقائياً عند تعديل الافتراضات
المؤشر | القيمة | الوحدة | ملاحظات
أولاً: المشروع
الطاقة الإنتاجية — خام قابل للبيع | 60000 | طن/سنة | معطى من المالك — 60,000 طن صافٍ سنوياً
متوسط درجة الخام | 32% | Cr2O3 | افتراض — يُستبدل بنتائج المختبر
سعر البيع عند موقع التجميع | 38.66 | ر.ع/طن | بيع محلي 100% + تصدير 0% — متوسط مرجّح من ورقة «السوق والسعر»
عدد العاملين | 18 | عامل
نسبة التعمين | 55.56% | %
ثانياً: الاستثمار والتمويل
إجمالي التكلفة الاستثمارية | 504507.536 | ر.ع | أصول ثابتة + ما قبل التشغيل + ضمانات بنكية + رأس مال عامل
منها: مصاريف استكشاف مدفوعة سابقاً | 200000 | ر.ع | مساهمة المالك المنفذة خلال السنوات الثلاث الماضية
الاستثمار الجديد المطلوب | 304507.536 | ر.ع
القرض البنكي المفترض | 150000 | ر.ع | افتراض — يُعدَّل حسب شروط الجهة الممولة
ثالثاً: التشغيل في السنة الثالثة (منتصف مدة الدراسة)
الإيرادات | 2319600 | ر.ع
التكاليف التشغيلية النقدية (شاملة الإتاوة) | 537366.4288 | ر.ع
تكلفة الطن المباع | 8.9561 | ر.ع/طن
الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك (EBITDA) | 1782233.5712 | ر.ع
صافي الربح بعد الضريبة | 1460010.794 | ر.ع
رابعاً: مؤشرات الجدوى
صافي القيمة الحالية (NPV) | 5125634.434 | ر.ع | على إجمالي الاستثمار شاملاً المصاريف السابقة، عند معدل الخصم المعتمد
معدل العائد الداخلي (IRR) | 309.8% | % | على إجمالي الاستثمار
معدل العائد الداخلي على الاستثمار الجديد فقط | 514.4% | % | باستبعاد المصاريف المدفوعة سابقاً (تكلفة غارقة)
فترة الاسترداد | 0.3211 | سنة | من بداية الإنتاج
سعر التعادل | 8.205 | ر.ع/طن | السعر الذي يغطي جميع التكاليف في سنة التشغيل الكامل
نسبة التعادل من الطاقة الإنتاجية | 10.66% | %
خامساً: الخلاصة
النتيجة: المشروع مجدٍ اقتصادياً وفق الافتراضات الحالية — صافي القيمة الحالية موجب ومعدل العائد الداخلي أعلى من معدل الخصم.
1) الجدوى شديدة الحساسية لسعر البيع والكمية المباعة (نسبة التعرية ودرجة الخام) — انظر «تحليل الحساسية».
2) الاحتياطي والدرجة ونسبة التعرية افتراضات يجب استبدالها بنتائج التقرير الاستكشافي المعتمد.
3) القرار الوزاري 18/2025: التصدير حصري عبر شركة متاجرة المعادن، ولا يُصدَّر الخام غير المعالج بدرجة أقل من 36%.
4) تفاصيل ما تم تصحيحه والبنود التي تحتاج تأكيداً في ورقة «التصحيحات والمصادر».
5) الحفارات: كافية — المطلوب 86% من طاقة الحفارات — الاحتياطي: الاحتياطي المفترض كافٍ لخمس سنوات تشغيل

## الافتراضات
الافتراضات والمدخلات الرئيسية
الخلايا الصفراء بخط أزرق مدخلات قابلة للتعديل. عمود «المصدر / الحالة» يبيّن: من الدراسة الأصلية — مصدر منشور — افتراض يحتاج تأكيداً
البند | القيمة | الوحدة | المصدر / الحالة
أولاً: بيانات عامة
اسم المشروع | محجر خام الكروم | — | من الدراسة الأصلية
الموقع | محافظة شمال الشرقية | — | من الدراسة الأصلية (الترخيص البلدي صادر من بلدية شمال الشرقية) — يُستكمل اسم الولاية ورقم الموقع وإحداثياته
تاريخ بدء التنفيذ | 2027-01-01 | تاريخ | افتراض — يُستخدم في الجدول الزمني فقط
سعر صرف الدولار الأمريكي | 0.3845 | ر.ع / دولار | سعر الربط الرسمي (1 ر.ع = 2.6008 دولار)
مدة التشغيل في الدراسة | 5 | سنة | ثابتة في بنية النموذج (سنة تأسيس + 5 سنوات تشغيل)
ثانياً: الاحتياطي والإنتاج
الاحتياطي القابل للتعدين | 400000 | طن خام | معطى من المالك (أكتوبر 2026) — يُوثَّق بالتقرير الاستكشافي المعتمد
متوسط نسبة أكسيد الكروم في الخام (Cr2O3) | 32% | % | افتراض يحتاج تأكيداً — يُستبدل بنتائج تحاليل المختبر. الخام العُماني المتداول عالمياً غالباً 30–32%
نسبة التعرية (طن صخور عقيمة لكل طن خام) | 4 | طن / طن | معطى من المالك (أكتوبر 2026) — يحدد حجم الصخور المطلوب تحريكها وكفاية الحفارات
نسبة استرداد الخام بعد الفرز اليدوي | 85% | % | افتراض (الدراسة الأصلية تتضمن 5 عمال فرز)
أيام العمل في السنة | 312 | يوم | معطى من المالك: 6 أيام في الأسبوع × 52 أسبوعاً
ساعات العمل اليومية | 10 | ساعة | معطى من المالك: 10 ساعات يومياً. يتجاوز 9 ساعات للعامل في قانون العمل — يلزم عمل إضافي مدفوع أو نظام ورديتين للعمالة الميدانية
معامل جاهزية واستغلال المعدات | 75% | % | افتراض: يشمل الأعطال والصيانة وتوقفات الطقس والتنقل
إنتاجية الحفار في التكسير والتحميل (للتحقق من الطاقة) | 35 | طن صخر / ساعة | افتراض لصخور البريدوتيت/الدونيت — يُستخدم فقط للتحقق من كفاية الحفارات المستأجرة
ثالثاً: السوق والسعر
السعر المرجعي CIF الصين — كروم عُماني كتل 30–32% | 200 | دولار / طن | مصدر منشور: SMM — 192.5 دولار (17 يونيو 2026) و205 دولار (30 سبتمبر 2026)؛ اعتُمد متوسط مقرَّب
درجة الخام المرجعي (منتصف النطاق) | 31% | % | منتصف نطاق 30–32% — يُستخدم لتحويل السعر إلى سعر وحدة الكروم
أجور الشحن البحري عُمان – الصين | 24 | دولار / طن | افتراض يحتاج تأكيداً (شحن سائب)
مناولة وتخزين وتحميل في الميناء | 2.5 | ر.ع / طن | افتراض يحتاج تأكيداً
هامش التسويق والفحص والتمويل (المشتري/المصدِّر) | 10% | % من سعر CIF | افتراض يحتاج تأكيداً — لم تُنشر بعد آلية تسعير شركة متاجرة المعادن للمنتجين
مسافة النقل البري من موقع التجميع إلى الميناء | 300 | كم | افتراض يحتاج تأكيداً حسب الموقع الفعلي والميناء (صحار / صلالة / الدقم)
تعرفة النقل البري | 0.02 | ر.ع / طن.كم | افتراض يحتاج تأكيداً بعروض شركات النقل
خصم تحوّطي على صافي السعر | 12% | % | تحوّط لتقلب الأسعار وغرامات الجودة والرطوبة؛ يقرّب السعر من المتوسط الوطني المحقق فعلياً
التغير السنوي في سعر البيع | 0% | % سنوياً | افتراض متحفظ: ثبات السعر مع تضخم التكاليف
رابعاً: الرسوم الحكومية والضرائب
الإتاوة الحكومية | 5% | % من قيمة الإنتاج | قانون الثروة المعدنية (م.س 19/2019): لا تقل عن 5% — تُؤكَّد النسبة المحددة في الترخيص
مساهمة تنمية المجتمع المحلي | 1% | % من قيمة الإنتاج | قانون الثروة المعدنية: لا تقل عن 1%
ضريبة الدخل | 15% | % من الربح | قانون ضريبة الدخل: 15% (نسبة 3% للمؤسسات الصغيرة لا تنطبق على استخراج الثروات الطبيعية)
الضمانات البنكية (وزارة الطاقة والمعادن / هيئة البيئة) | 55000 | ر.ع | من الدراسة الأصلية — عولجت كوديعة مستردة في نهاية المشروع لا كمصروف
عمولة الضمان البنكي السنوية | 1.5% | % سنوياً | افتراض يحتاج تأكيداً من البنك
خامساً: العمالة
اشتراك صاحب العمل في صندوق الحماية الاجتماعية — العمانيون | 14.5% | % من الأجر | مصدر منشور: شيخوخة وعجز ووفاة 11% + إصابات عمل 1% + أمان وظيفي 0.5% + أمومة 1% + إجازات مرضية 1% (من يوليو 2026)
اشتراكات صاحب العمل — الوافدون | 3% | % من الأجر | أمومة 1% + إصابات عمل 1% + إجازات مرضية 1% — يُتحقق من الصندوق
مخصص نهاية الخدمة / نظام الادخار للوافدين | 9% | % من الأجر | نظام الادخار 9% اعتباراً من يوليو 2027 (وقبله مكافأة نهاية الخدمة: راتب شهر عن كل سنة)
التأمين الصحي وتأمين العمال للوافد | 400 | ر.ع / عامل / سنة | من الدراسة الأصلية (4,800 ÷ 12 عاملاً)
رسوم مأذونية العمل — مهن الفئة الثانية | 251 | ر.ع / سنتين | مصدر منشور: قرار وزارة العمل 602/2025 (صلاحية 24 شهراً)
رسوم مأذونية العمل — مهن الفئة الثالثة | 201 | ر.ع / سنتين | مصدر منشور: قرار وزارة العمل 602/2025
مصاريف استقدام أخرى للوافد (فحص طبي، بطاقة مقيم، تأشيرة) | 40 | ر.ع / عامل | افتراض
الحد الأدنى لأجر العامل العُماني | 325 | ر.ع / شهر | يُستخدم للتحقق من الرواتب في ورقة «الموارد البشرية»
سادساً: التشغيل
سعر الديزل | 0.258 | ر.ع / لتر | مصدر منشور: سعر السوق المحلي، أكتوبر 2026
التضخم السنوي للتكاليف | 1.5% | % سنوياً | افتراض
تأمين المعدات المملوكة | 1.5% | % من التكلفة سنوياً | افتراض يحتاج تأكيداً بعرض شركة التأمين
مصاريف إدارية وعمومية (تدقيق، قرطاسية، رسوم، بنوك) | 4800 | ر.ع / سنة | افتراض (الدراسة الأصلية: صفر)
المنافع العامة (كهرباء، ماء، اتصالات) | 1800 | ر.ع / سنة | افتراض (الدراسة الأصلية: صفر)
الفحص المخبري وأخذ العينات والتسويق | 2400 | ر.ع / سنة | افتراض (الدراسة الأصلية: صفر)
إعادة تأهيل الموقع (تدريجي) | 2500 | ر.ع / سنة | افتراض — التزام قانوني بموجب قانون الثروة المعدنية والتصريح البيئي
تجديد التراخيص والرسوم الحكومية | 1600 | ر.ع / سنة | افتراض: تصريح بيئي 400 + ترخيص بلدي 100 + ما يعادل تجديد ترخيص التعدين (5,500 ÷ 5 سنوات)
سابعاً: التمويل والتقييم
مبلغ القرض البنكي | 150000 | ر.ع | افتراض يحتاج تأكيداً — ضع صفراً إذا كان التمويل ذاتياً بالكامل
معدل الفائدة السنوي | 6% | % سنوياً | افتراض يحتاج تأكيداً من الجهة الممولة
مدة سداد القرض (أقساط سنوية متساوية) | 5 | سنة | افتراض (من 1 إلى 5 سنوات ضمن مدة الدراسة)
رأس المال العامل — عدد أشهر التغطية | 3 | شهر | افتراض: تغطية التكاليف النقدية حتى تحصيل قيمة أولى الشحنات
معدل الخصم | 12% | % سنوياً | افتراض: يعكس مخاطر التعدين الصغير وتقلب أسعار الكروم
ثامناً: معطيات التشغيل الفعلية (من المالك — أكتوبر 2026)
الإنتاج الصافي المستهدف (خام قابل للبيع) | 60000 | طن / سنة | معطى من المالك — محجر كروم جبلي مع تتبع العروق بالحفر والقطع إلى باطن الأرض
عدد الحفارات المستأجرة | 5 | حفار | معطى من المالك
أجرة الحفار بالساعة (شاملة المعدة والمشغل والديزل) | 12 | ر.ع / ساعة | معطى من المالك

## التراخيص
التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط والإطار التنظيمي
الرسوم من الدراسة الأصلية — تُراجع مع جدول الرسوم الساري لدى وزارة الطاقة والمعادن وهيئة البيئة قبل التقديم
م | الترخيص | الجهة المانحة | الرسوم (ر.ع) | المرحلة | متطلبات الحصول على الترخيص
1 | ترخيص التنقيب | وزارة الطاقة والمعادن | 2000 | الاستكشاف (منجز) | موافقة الجهات المختصة على الموقع المحدد: هيئة البيئة، وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وزارة التراث والسياحة، شرطة عُمان السلطانية، وزارة الدفاع، وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وزارة الداخلية
2 | التصريح البيئي للتنقيب | هيئة البيئة | 400 | الاستكشاف (منجز) | موافقة وزارة الطاقة والمعادن، ودراسة بيئية تثبت عدم وجود تأثيرات بيئية في الموقع
3 | ترخيص التعدين | وزارة الطاقة والمعادن | 5500 | قبل الإنتاج | تقرير تنقيبي شامل (الحفر والعينات)، تقدير الاحتياطي، دراسة الجدوى وخطة التعدين، الضمان المالي
4 | التصريح البيئي للتعدين | هيئة البيئة | 400 | قبل الإنتاج | صدور الموافقة على ترخيص التعدين، ودراسة الأثر البيئي وخطة إعادة التأهيل
5 | الترخيص البلدي | بلدية شمال الشرقية | 100 | قبل الإنتاج | السجل التجاري وعقود إيجار المواقع
إجمالي تكلفة إصدار التراخيص |  |  | 8400
الإطار التنظيمي الذي بُنيت عليه الدراسة
م | الموضوع | المرجع | الحكم وأثره في الدراسة
1 | الإتاوة | قانون الثروة المعدنية (م.س 19/2019) |  |  | لا تقل عن 5% من إجمالي الإنتاج السنوي للخام المستغل. اعتُمدت 5% في الدراسة، وتُؤكَّد النسبة المحددة في ترخيص المشروع.
2 | مساهمة تنمية المجتمع المحلي | قانون الثروة المعدنية |  |  | لا تقل عن 1% من الإنتاج السنوي تُدفع للجهة التي يحددها مجلس الوزراء. اعتُمدت 1%.
3 | الضمان المالي والإيجار السنوي | قانون الثروة المعدنية |  |  | ضمان مالي لا يقل عن 1% من تكلفة المشروع قبل إصدار الترخيص، وإيجار سنوي للمساحة المرخصة. الدراسة تعتمد ضمانات بقيمة 55,000 ر.ع كما في الملف الأصلي.
4 | تصدير خام الكروم | قرار وزارة الطاقة والمعادن 18/2025 |  |  | الحق الحصري في التصدير لشركة متاجرة المعادن (تابعة لشركة تنمية معادن عُمان)؛ لا يُصدَّر الخام بتركيز أقل من 36% ما لم يكن معالجاً وبموافقة كتابية من الوزارة؛ وللسوق المحلي حق الأولوية في الشراء. نافذ منذ منتصف 2026.
5 | ضريبة الدخل | قانون ضريبة الدخل |  |  | 15% على الربح الخاضع للضريبة. النسبة المخفضة 3% للمؤسسات الصغيرة لا تشمل أنشطة استخراج الثروات الطبيعية.
6 | ضريبة القيمة المضافة | قانون ضريبة القيمة المضافة |  |  | 5% على المبيعات المحلية والصادرات بنسبة صفر. تُحصَّل من المشتري وتُسترد على المشتريات، لذلك لم تُدرج ضمن التكاليف.
7 | مأذونيات العمل | قرار وزارة العمل 602/2025 |  |  | صلاحية 24 شهراً؛ الرسوم 301 / 251 / 201 ر.ع حسب فئة المهنة؛ تخفيض 30% عند الالتزام بنسب التعمين ومضاعفتها عند عدم الالتزام.
8 | الحماية الاجتماعية | قانون الحماية الاجتماعية (م.س 52/2023) |  |  | اشتراك صاحب العمل عن العُماني 14.5% من الأجر، واشتراكات الأمومة وإصابات العمل والإجازات المرضية عن الوافد، ونظام ادخار للوافدين 9% من يوليو 2027.

## السوق والسعر
تحليل السوق وبناء سعر البيع
السعر المعتمد يُحتسب بطريقة صافي العائد (Netback) من السعر المرجعي العالمي نزولاً إلى موقع التجميع
البند | القيمة | الوحدة | المصدر / ملاحظات
أولاً: سوق خام الكروم في سلطنة عُمان
إنتاج السلطنة من خام الكروم (2025) | 353538 | طن | وزارة الطاقة والمعادن — منشور في Times of Oman
مبيعات خام الكروم (2025) | 387995 | طن | المصدر نفسه
قيمة المبيعات (2025) | 15000000 | ر.ع | «تجاوزت 15 مليون ر.ع» — المصدر نفسه
متوسط السعر المحقق وطنياً (2025) | 38.6603 | ر.ع / طن | محتسب: يشمل جميع الدرجات والمبيعات المحلية والتصدير — رقم مرجعي للتحقق من واقعية سعر الدراسة
عدد المحاجر العاملة | 29 | محجر | من ولاية شناص إلى ولاية وادي بني خالد
متوسط إنتاج المحجر الواحد | 12190.9655 | طن / سنة | محتسب — يُقارن بالطاقة الإنتاجية للمشروع
الإنتاج المستهدف للسلطنة بحلول 2030 | 400000 | طن / سنة | شركة تنمية معادن عُمان — Oman Observer
الحد الأدنى لدرجة تصدير الخام غير المعالج | 36% | Cr2O3 | القرار الوزاري 18/2025 — التصدير حصري عبر شركة متاجرة المعادن، وللسوق المحلي حق الأولوية
ثانياً: الأسعار المرجعية العالمية — CIF الصين (SMM، 30 سبتمبر 2026)
كروم عُماني كتل 30–32% | 205 | دولار / طن | النطاق 200–210 (وكان 192.5 في 17 يونيو 2026)
كروم جنوب أفريقيا كتل 38% | 257.5 | دولار / طن | النطاق 255–260
مركزات جنوب أفريقيا 40–42% | 267.5 | دولار / طن | النطاق 265–270
كروم تركي كتل 40–42% | 340 | دولار / طن | النطاق 335–345 — يوضح علاوة الدرجات العالية والكتل الصلبة
ثالثاً: بناء سعر البيع المعتمد (صافي العائد عند موقع التجميع)
السعر المرجعي CIF الصين للخام 30–32% | 200 | دولار / طن | من ورقة الافتراضات
سعر وحدة الكروم (لكل 1% Cr2O3) | 6.4516 | دولار / وحدة | السعر المرجعي ÷ درجة الخام المرجعي
درجة خام المشروع | 32% | Cr2O3 | من ورقة الافتراضات
السعر المعادل CIF لخام المشروع | 206.4516 | دولار / طن
السعر المعادل CIF لخام المشروع | 79.3806 | ر.ع / طن
(-) الشحن البحري | 9.228 | ر.ع / طن
(-) المناولة والتخزين والتحميل في الميناء | 2.5 | ر.ع / طن
(-) هامش التسويق والفحص والتمويل | 7.9381 | ر.ع / طن
صافي السعر تسليم الميناء | 59.7146 | ر.ع / طن
(-) النقل البري من موقع التجميع إلى الميناء | 6 | ر.ع / طن
صافي العائد عند موقع التجميع | 53.7146 | ر.ع / طن
(-) الخصم التحوّطي | 6.4457 | ر.ع / طن
صافي سعر التصدير عند موقع التجميع | 47.2688 | ر.ع / طن | يُستخدم لحصة التصدير فقط — انظر «خامساً» أدناه
رابعاً: التحقق
نسبة سعر الدراسة إلى المتوسط الوطني المحقق 2025 | 0.99999 | مرة | السعر المعتمد يساوي المتوسط الوطني المحقق 2025.
هل تحقق درجة الخام شرط تصدير الخام غير المعالج؟ | لا | — | تنبيه: الدرجة أقل من 36% — لا يُسمح بتصدير الخام غير المعالج. يُباع محلياً (مصانع المعالجة/الفيروكروم) أو يُعالَج ويُصدَّر عبر شركة متاجرة المعادن بموافقة الوزارة، وقد ينخفض السعر المحقق عن المحتسب أعلاه.
خامساً: مسار البيع — بيع محلي و/أو تصدير
سعر البيع المحلي عند موقع التجميع | 38.66 | ر.ع / طن | افتراض يحتاج تأكيداً = متوسط السعر الوطني المحقق 2025 (B9). يُستبدل بعرض مشترٍ محلي (مصانع المعالجة / الفيروكروم) تسليم موقع التجميع
نسبة المبيعات المحلية من الكمية المباعة | 100% | % | 100% = بيع محلي بالكامل (الحالة الأساسية لأن درجة الخام أقل من 36%). الباقي يُصدَّر عبر شركة متاجرة المعادن بصافي سعر التصدير
صافي سعر التصدير عند موقع التجميع | 47.2688 | ر.ع / طن | من «ثالثاً» أعلاه
سعر البيع المعتمد في الدراسة (متوسط مرجّح) | 38.66 | ر.ع / طن | يُستخدم في الإيرادات وجميع المؤشرات والحساسية
التحقق من شرط درجة التصدير | مطابق | — | البيع محلي بالكامل — لا ينطبق شرط درجة التصدير.

## الخطة الفنية والإنتاج
الخطة الفنية وبرنامج الإنتاج
محجر كروم جبلي — تتبع العروق بالحفر والقطع إلى باطن الأرض بحفارات مستأجرة بالساعة — فرز يدوي — بيع من موقع التجميع
البند | الوحدة | القيمة | ملاحظات
عدد الحفارات المستأجرة (شاملة المشغل والديزل) | عدد | 5 | من «الافتراضات» — معطى من المالك
ساعات العمل المجدولة للمعدة في السنة | ساعة | 3120 | أيام العمل × ساعات العمل اليومية (312 × 10)
ساعات التشغيل الفعلية للمعدة | ساعة | 2340 | بعد معامل الجاهزية — تُستخدم لوقود المعدات المملوكة وللتحقق من الطاقة
الخام القابل للبيع المستهدف (الطاقة الإنتاجية) | طن | 60000 | معطى من المالك: 60,000 طن صافٍ سنوياً
الخام الخارج من المحجر المطلوب (ROM) | طن | 70588.2353 | الصافي ÷ نسبة الاسترداد بعد الفرز
إجمالي الصخور المطلوب تحريكها (خام + عقيم) | طن | 352941.1765 | ROM × (1 + نسبة التعرية)
الصخور العقيمة | طن | 282352.9412
طاقة الحفارات على التكسير والتحميل | طن | 409500 | عدد الحفارات × الإنتاجية × ساعات التشغيل الفعلية
الصخور المطلوبة إلى طاقة الحفارات | % | 86.19% | أكثر من 100% = الحفارات لا تكفي عند نسبة التعرية المفترضة
التحقق من كفاية الحفارات |  | كافية — المطلوب 86% من طاقة الحفارات
أقصى نسبة تعرية تسمح بها طاقة الحفارات | طن / طن | 4.8012 | للمقارنة بنسبة التعرية في «الافتراضات»
للمقارنة: متوسط إنتاج المحجر الواحد في السلطنة (2025) | طن | 12190.9655 | 353,538 طن ÷ 29 محجراً — من ورقة «السوق والسعر»
عمر الاحتياطي المفترض عند الطاقة الكاملة | سنة | 5.6667 | الاحتياطي ÷ الخام المستخرج سنوياً
برنامج الإنتاج السنوي | الوحدة | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | الإجمالي
نسبة استغلال الطاقة الإنتاجية | % |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
نسبة الأعباء الإضافية لتتبع العروق إلى باطن الأرض | % |  | 0% | 10% | 20% | 30% | 40%
إجمالي الصخور المحفورة | طن |  | 352941.1765 | 352941.1765 | 352941.1765 | 352941.1765 | 352941.1765 | 1764705.8824
الخام الخارج من المحجر (ROM) | طن |  | 70588.2353 | 70588.2353 | 70588.2353 | 70588.2353 | 70588.2353 | 352941.1765
الخام القابل للبيع | طن |  | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 300000
ساعات إيجار الحفارات (شاملة أعباء تتبع العروق) | ساعة |  | 15600 | 17160 | 18720 | 20280 | 21840 | 93600
الاستنزاف التراكمي للاحتياطي | طن |  | 70588.2353 | 141176.4706 | 211764.7059 | 282352.9412 | 352941.1765
الاحتياطي المتبقي آخر السنة | طن | 400000 | 329411.7647 | 258823.5294 | 188235.2941 | 117647.0588 | 47058.8235
كفاية الاحتياطي لمدة الدراسة | الاحتياطي المفترض كافٍ لخمس سنوات تشغيل
نسبة الأعباء الإضافية تمثل الزيادة في ساعات الحفر والقطع والتحميل مع تعمّق العروق (ممرات أضيق، مسافات نقل أطول، تدعيم وتصريف مياه). تُطبَّق على إيجار الحفارات والمواد المستهلكة المتغيرة — قيم تقديرية قابلة للتعديل.
أسلوب التعدين وتسلسل العمليات
1) محجر جبلي مكشوف في المرحلة الأولى، ثم تتبع عروق الكروم بالحفر والقطع إلى باطن الأرض ابتداءً من السنة الثانية.
2) التكسير والقطع والتحميل بخمسة حفارات مستأجرة بالساعة (12 ر.ع/ساعة شاملة المعدة والمشغل والديزل)، 10 ساعات يومياً و6 أيام أسبوعياً.
3) نقل الخام بقلاب مملوك إلى ساحة الفرز، والتجميع والتحميل بشيول مملوك؛ العقيم يُزاح ويُرصّ في المرمى بالحفارات.
4) فرز وتنقية الخام يدوياً لرفع الدرجة، ثم أخذ العينات وتحليلها والبيع من موقع التجميع.
5) إعادة تأهيل تدريجية وفق التصريح البيئي وخطة الإغلاق.
ملاحظة: الأعمال تحت السطح قد تتطلب اشتراطات سلامة وموافقات إضافية من وزارة الطاقة والمعادن — تُؤكَّد قبل التنفيذ. الدراسة لا تتضمن تفجيراً.

## الإنتاج الشهري
برنامج الإنتاج الشهري
يوزّع الإنتاج السنوي من «الخطة الفنية والإنتاج» على الأشهر بحسب أيام العمل في كل شهر. السنة الأولى تبدأ من شهر بدء الإنتاج في «الجدول الزمني». الخلايا الصفراء فقط قابلة للتعديل.
أولاً: الإنتاج الشهري — 5 سنوات تشغيل (60 شهراً) | [10 empty] | ثانياً: أيام العمل في كل شهر
الشهر | سنة التشغيل | رقم الشهر | أيام العمل | نسبة استغلال الطاقة | إجمالي الصخور المحفورة (طن) | الخام الخارج من المحجر ROM (طن) | الخام القابل للبيع (طن) | متوسط الإنتاج اليومي القابل للبيع (طن/يوم) | الخام القابل للبيع — تراكمي (طن) | الاحتياطي المتبقي آخر الشهر (طن) | الشهر | أيام العمل
2027-10-01 | 1 | 1 | 26 | 100% | 29411.7647 | 5882.3529 | 5000 | 192.3077 | 5000 | 394117.6471 | يناير | 26
2027-11-01 | 1 | 2 | 26 | 100% | 29411.7647 | 5882.3529 | 5000 | 192.3077 | 10000 | 388235.2941 | فبراير | 26
2027-12-01 | 1 | 3 | 26 | 100% | 29411.7647 | 5882.3529 | 5000 | 192.3077 | 15000 | 382352.9412 | مارس | 26
2028-01-01 | 1 | 4 | 26 | 100% | 29411.7647 | 5882.3529 | 5000 | 192.3077 | 20000 | 376470.5882 | أبريل | 26
2028-02-01 | 1 | 5 | 26 | 100% | 29411.7647 | 5882.3529 | 5000 | 192.3077 | 25000 | 370588.2353 | مايو | 26
2028-03-01 | 1 | 6 | 26 | 100% | 29411.7647 | 5882.3529 | 5000 | 192.3077 | 30000 | 364705.8824 | يونيو | 26
2028-04-01 | 1 | 7 | 26 | 100% | 29411.7647 | 5882.3529 | 5000 | 192.3077 | 35000 | 358823.5294 | يوليو | 26
2028-05-01 | 1 | 8 | 26 | 100% | 29411.7647 | 5882.3529 | 5000 | 192.3077 | 40000 | 352941.1765 | أغسطس | 26
2028-06-01 | 1 | 9 | 26 | 100% | 29411.7647 | 5882.3529 | 5000 | 192.3077 | 45000 | 347058.8235 | سبتمبر | 26
2028-07-01 | 1 | 10 | 26 | 100% | 29411.7647 | 5882.3529 | 5000 | 192.3077 | 50000 | 341176.4706 | أكتوبر | 26
2028-08-01 | 1 | 11 | 26 | 100% | 29411.7647 | 5882.3529 | 5000 | 192.3077 | 55000 | 335294.1176 | نوفمبر | 26
2028-09-01 | 1 | 12 | 26 | 100% | 29411.7647 | 5882.3529 | 5000 | 192.3077 | 60000 | 329411.7647 | ديسمبر | 26
2028-10-01 | 2 | 13 | 26 | 100% | 29411.7647 | 5882.3529 | 5000 | 192.3077 | 65000 | 323529.4118 | مجموع أيام العمل في السنة | 312
2028-11-01 | 2 | 14 | 26 | 100% | 29411.7647 | 5882.3529 | 5000 | 192.3077 | 70000 | 317647.0588 | أيام العمل في ورقة «الافتراضات» | 312
2028-12-01 | 2 | 15 | 26 | 100% | 29411.7647 | 5882.3529 | 5000 | 192.3077 | 75000 | 311764.7059 | التحقق | مطابق
2029-01-01 | 2 | 16 | 26 | 100% | 29411.7647 | 5882.3529 | 5000 | 192.3077 | 80000 | 305882.3529 | شهر بدء الإنتاج (من «الجدول الزمني») | 2027-10-01
2029-02-01 | 2 | 17 | 26 | 100% | 29411.7647 | 5882.3529 | 5000 | 192.3077 | 85000 | 300000 | عدّل أيام كل شهر لمراعاة رمضان والأعياد وحر الصيف؛ يُعاد توزيع الإنتاج السنوي فقط دون تغيير مجموعه.
2029-03-01 | 2 | 18 | 26 | 100% | 29411.7647 | 5882.3529 | 5000 | 192.3077 | 90000 | 294117.6471
2029-04-01 | 2 | 19 | 26 | 100% | 29411.7647 | 5882.3529 | 5000 | 192.3077 | 95000 | 288235.2941 | ثالثاً: مطابقة الخام القابل للبيع مع الورقة السنوية
2029-05-01 | 2 | 20 | 26 | 100% | 29411.7647 | 5882.3529 | 5000 | 192.3077 | 100000 | 282352.9412 | سنة التشغيل | مجموع الأشهر (طن) | الورقة السنوية (طن) | الفرق (طن)
2029-06-01 | 2 | 21 | 26 | 100% | 29411.7647 | 5882.3529 | 5000 | 192.3077 | 105000 | 276470.5882 | 1 | 60000 | 60000 | 0
2029-07-01 | 2 | 22 | 26 | 100% | 29411.7647 | 5882.3529 | 5000 | 192.3077 | 110000 | 270588.2353 | 2 | 60000 | 60000 | 0
2029-08-01 | 2 | 23 | 26 | 100% | 29411.7647 | 5882.3529 | 5000 | 192.3077 | 115000 | 264705.8824 | 3 | 60000 | 60000 | 0
2029-09-01 | 2 | 24 | 26 | 100% | 29411.7647 | 5882.3529 | 5000 | 192.3077 | 120000 | 258823.5294 | 4 | 60000 | 60000 | 0
2029-10-01 | 3 | 25 | 26 | 100% | 29411.7647 | 5882.3529 | 5000 | 192.3077 | 125000 | 252941.1765 | 5 | 60000 | 60000 | 0
2029-11-01 | 3 | 26 | 26 | 100% | 29411.7647 | 5882.3529 | 5000 | 192.3077 | 130000 | 247058.8235 | الإجمالي | 300000 | 300000 | 0
2029-12-01 | 3 | 27 | 26 | 100% | 29411.7647 | 5882.3529 | 5000 | 192.3077 | 135000 | 241176.4706 | النتيجة | مطابق
2030-01-01 | 3 | 28 | 26 | 100% | 29411.7647 | 5882.3529 | 5000 | 192.3077 | 140000 | 235294.1176
2030-02-01 | 3 | 29 | 26 | 100% | 29411.7647 | 5882.3529 | 5000 | 192.3077 | 145000 | 229411.7647
2030-03-01 | 3 | 30 | 26 | 100% | 29411.7647 | 5882.3529 | 5000 | 192.3077 | 150000 | 223529.4118
2030-04-01 | 3 | 31 | 26 | 100% | 29411.7647 | 5882.3529 | 5000 | 192.3077 | 155000 | 217647.0588
2030-05-01 | 3 | 32 | 26 | 100% | 29411.7647 | 5882.3529 | 5000 | 192.3077 | 160000 | 211764.7059
2030-06-01 | 3 | 33 | 26 | 100% | 29411.7647 | 5882.3529 | 5000 | 192.3077 | 165000 | 205882.3529
2030-07-01 | 3 | 34 | 26 | 100% | 29411.7647 | 5882.3529 | 5000 | 192.3077 | 170000 | 200000
2030-08-01 | 3 | 35 | 26 | 100% | 29411.7647 | 5882.3529 | 5000 | 192.3077 | 175000 | 194117.6471
2030-09-01 | 3 | 36 | 26 | 100% | 29411.7647 | 5882.3529 | 5000 | 192.3077 | 180000 | 188235.2941
2030-10-01 | 4 | 37 | 26 | 100% | 29411.7647 | 5882.3529 | 5000 | 192.3077 | 185000 | 182352.9412
2030-11-01 | 4 | 38 | 26 | 100% | 29411.7647 | 5882.3529 | 5000 | 192.3077 | 190000 | 176470.5882
2030-12-01 | 4 | 39 | 26 | 100% | 29411.7647 | 5882.3529 | 5000 | 192.3077 | 195000 | 170588.2353
2031-01-01 | 4 | 40 | 26 | 100% | 29411.7647 | 5882.3529 | 5000 | 192.3077 | 200000 | 164705.8824
2031-02-01 | 4 | 41 | 26 | 100% | 29411.7647 | 5882.3529 | 5000 | 192.3077 | 205000 | 158823.5294
2031-03-01 | 4 | 42 | 26 | 100% | 29411.7647 | 5882.3529 | 5000 | 192.3077 | 210000 | 152941.1765
2031-04-01 | 4 | 43 | 26 | 100% | 29411.7647 | 5882.3529 | 5000 | 192.3077 | 215000 | 147058.8235
2031-05-01 | 4 | 44 | 26 | 100% | 29411.7647 | 5882.3529 | 5000 | 192.3077 | 220000 | 141176.4706
2031-06-01 | 4 | 45 | 26 | 100% | 29411.7647 | 5882.3529 | 5000 | 192.3077 | 225000 | 135294.1176
2031-07-01 | 4 | 46 | 26 | 100% | 29411.7647 | 5882.3529 | 5000 | 192.3077 | 230000 | 129411.7647
2031-08-01 | 4 | 47 | 26 | 100% | 29411.7647 | 5882.3529 | 5000 | 192.3077 | 235000 | 123529.4118
2031-09-01 | 4 | 48 | 26 | 100% | 29411.7647 | 5882.3529 | 5000 | 192.3077 | 240000 | 117647.0588
2031-10-01 | 5 | 49 | 26 | 100% | 29411.7647 | 5882.3529 | 5000 | 192.3077 | 245000 | 111764.7059
2031-11-01 | 5 | 50 | 26 | 100% | 29411.7647 | 5882.3529 | 5000 | 192.3077 | 250000 | 105882.3529
2031-12-01 | 5 | 51 | 26 | 100% | 29411.7647 | 5882.3529 | 5000 | 192.3077 | 255000 | 100000
2032-01-01 | 5 | 52 | 26 | 100% | 29411.7647 | 5882.3529 | 5000 | 192.3077 | 260000 | 94117.6471
2032-02-01 | 5 | 53 | 26 | 100% | 29411.7647 | 5882.3529 | 5000 | 192.3077 | 265000 | 88235.2941
2032-03-01 | 5 | 54 | 26 | 100% | 29411.7647 | 5882.3529 | 5000 | 192.3077 | 270000 | 82352.9412
2032-04-01 | 5 | 55 | 26 | 100% | 29411.7647 | 5882.3529 | 5000 | 192.3077 | 275000 | 76470.5882
2032-05-01 | 5 | 56 | 26 | 100% | 29411.7647 | 5882.3529 | 5000 | 192.3077 | 280000 | 70588.2353
2032-06-01 | 5 | 57 | 26 | 100% | 29411.7647 | 5882.3529 | 5000 | 192.3077 | 285000 | 64705.8824
2032-07-01 | 5 | 58 | 26 | 100% | 29411.7647 | 5882.3529 | 5000 | 192.3077 | 290000 | 58823.5294
2032-08-01 | 5 | 59 | 26 | 100% | 29411.7647 | 5882.3529 | 5000 | 192.3077 | 295000 | 52941.1765
2032-09-01 | 5 | 60 | 26 | 100% | 29411.7647 | 5882.3529 | 5000 | 192.3077 | 300000 | 47058.8235
الإجمالي (5 سنوات) |  |  | 1560 |  | 1764705.8824 | 352941.1765 | 300000
Formulas:
الشهر = EDATE(N21,[رقم الشهر]-1)

## الجدول الزمني
مراحل وخطة تنفيذ المشروع
التسلسل الصحيح: استكشاف ← دراسات وتراخيص ← تمويل وتجهيز ← تأهيل الموقع ← إنتاج. المدد تقديرية وتُعدَّل من عمودي «شهر البداية» و«المدة»
المهمة | الجهة / التفاصيل | شهر البداية | المدة (شهر) | تاريخ البداية | تاريخ النهاية | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
المرحلة التمهيدية — الاستكشاف (منجزة)
ترخيص التنقيب والتصريح البيئي للتنقيب | وزارة الطاقة والمعادن / هيئة البيئة — منجز
فتح الطريق وأعمال التنقيب وأخذ العينات | منجز خلال السنوات الثلاث الماضية (مصاريف مدفوعة سابقاً)
المرحلة الأولى — الدراسات والتراخيص
التقرير الاستكشافي وتقدير الاحتياطي والدرجة | جيولوجي معتمد / مختبر تحاليل | 1 | 2 | 2027-01-01 | 2027-02-28
دراسة الجدوى وخطة التعدين والمخططات الهندسية | مكتب استشاري | 1 | 2 | 2027-01-01 | 2027-02-28
دراسة الأثر البيئي والتصريح البيئي للتعدين | هيئة البيئة | 2 | 3 | 2027-02-01 | 2027-04-30
طلب ترخيص التعدين وموافقات الجهات المختصة | وزارة الطاقة والمعادن | 3 | 4 | 2027-03-01 | 2027-06-30
تقديم الضمانات البنكية | البنك / وزارة الطاقة والمعادن / هيئة البيئة | 6 | 1 | 2027-06-01 | 2027-06-30
الترخيص البلدي | بلدية شمال الشرقية | 6 | 1 | 2027-06-01 | 2027-06-30
المرحلة الثانية — التمويل والتجهيز
اعتماد التمويل وتوقيع عقد القرض | الجهة الممولة | 5 | 2 | 2027-05-01 | 2027-06-30
التعاقد على بيع وتسويق الخام | شركة متاجرة المعادن / مشترون محليون | 6 | 2 | 2027-06-01 | 2027-07-31
استئجار السكن والمكتب وموقع التجميع | 3 مواقع | 7 | 1 | 2027-07-01 | 2027-07-31
توظيف الكادر العُماني | مدير، محاسب، جيولوجي، مشرفان، سائق، 4 حراس | 7 | 2 | 2027-07-01 | 2027-08-31
استخراج مأذونيات العمالة الوافدة والتأشيرات | وزارة العمل / شرطة عُمان السلطانية — 8 عاملاً | 7 | 2 | 2027-07-01 | 2027-08-31
شراء الشيول والقلاب والبيك أب | معدات مملوكة | 7 | 2 | 2027-07-01 | 2027-08-31
شراء معدات الأمن والسلامة والأجهزة والأثاث | — | 8 | 1 | 2027-08-01 | 2027-08-31
التعاقد على استئجار الحفارات والمولد | 5 حفارات بالساعة شاملة المشغل والديزل + مولد | 9 | 1 | 2027-09-01 | 2027-09-30
المرحلة الثالثة — تأهيل الموقع
تأهيل الطريق المؤدي إلى الموقع | — | 8 | 1 | 2027-08-01 | 2027-08-31
تجهيز الموقع وإزالة الغطاء الصخري (التعرية الأولية) | — | 8 | 2 | 2027-08-01 | 2027-09-30
المرحلة الرابعة — الإنتاج
الإنتاج التجريبي ثم التجاري (بداية السنة الأولى في الدراسة) | بيع أولى الشحنات | 10 | 3 | 2027-10-01 | 2027-12-31
مدة التأسيس حتى بدء الإنتاج |  | 9 | شهر
ملاحظة: مدة إصدار ترخيص التعدين تتفاوت كثيراً بحسب موافقات الجهات المختصة — يُنصح بهامش زمني إضافي عند الالتزام مع الممولين والمورّدين.

## الأصول والإهلاك
الأصول الثابتة وجدول الإهلاك
إهلاك بطريقة القسط الثابت. الحفارات مستأجرة بالساعة (انظر «الإيجارات»)؛ الشيول والقلاب والبيك أب مملوكة
الأصل | العدد | سعر الوحدة (ر.ع) | التكلفة الإجمالية | العمر الإنتاجي (سنة) | القيمة التخريدية % | يُستبدل عند انتهاء العمر (1 = نعم) | الإهلاك السنوي | المصدر / ملاحظات
شيول (لودر بعجلات) | 1 | 50000 | 50000 | 7 | 15% | 0 | 6071.4286 | شراء بقرار المالك — السعر افتراض يُؤكَّد بعروض الوكلاء
قلاب (تيبر) لنقل الخام | 1 | 32000 | 32000 | 7 | 15% | 0 | 3885.7143 | شراء بقرار المالك — السعر افتراض يُؤكَّد بعروض الوكلاء
سيارة بيك أب دفع رباعي | 1 | 11000 | 11000 | 5 | 20% | 0 | 1760 | شراء بقرار المالك — السعر افتراض يُؤكَّد بعرض
أثاث وتجهيزات المكتب والسكن | 1 | 4000 | 4000 | 5 | 0% | 0 | 800 | 4,000 من الدراسة الأصلية
معدات الأمن والسلامة والأجهزة | 1 | 3500 | 3500 | 5 | 0% | 0 | 700 | افتراض يُؤكَّد بعرض سعر
إجمالي الأصول الثابتة |  |  | 100500 |  |  |  | 13217.1429
منها: المعدات والمركبات المتحركة |  |  | 93000 |  |  |  |  | أساس احتساب الصيانة والتأمين
جدول الإهلاك والاستبدال | الوحدة | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | الإجمالي
إهلاك شيول (لودر بعجلات) | ر.ع |  | 6071.4286 | 6071.4286 | 6071.4286 | 6071.4286 | 6071.4286 | 30357.1429
إهلاك قلاب (تيبر) لنقل الخام | ر.ع |  | 3885.7143 | 3885.7143 | 3885.7143 | 3885.7143 | 3885.7143 | 19428.5714
إهلاك سيارة بيك أب دفع رباعي | ر.ع |  | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 8800
إهلاك أثاث وتجهيزات المكتب والسكن | ر.ع |  | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 4000
إهلاك معدات الأمن والسلامة والأجهزة | ر.ع |  | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 3500
إجمالي الإهلاك السنوي | ر.ع |  | 13217.1429 | 13217.1429 | 13217.1429 | 13217.1429 | 13217.1429 | 66085.7143
استبدال الأصول (نفقات رأسمالية) | ر.ع |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الأصول بالتكلفة (تراكمي) | ر.ع | 100500 | 100500 | 100500 | 100500 | 100500 | 100500
مجمع الإهلاك | ر.ع | 0 | 13217.1429 | 26434.2857 | 39651.4286 | 52868.5714 | 66085.7143
صافي القيمة الدفترية آخر السنة | ر.ع | 100500 | 87282.8571 | 74065.7143 | 60848.5714 | 47631.4286 | 34414.2857
صافي القيمة الدفترية في نهاية السنة الخامسة يُدرج كقيمة تخريدية في التدفقات النقدية.

## مصاريف ما قبل التشغيل
مصاريف ما قبل التشغيل
تُرسمل وتُطفأ على سنوات التشغيل. الضمانات البنكية نُقلت إلى التكلفة الاستثمارية كوديعة مستردة
البيان | القيمة (ر.ع) | الحالة | ملاحظات
رسوم التراخيص اللازمة للمشروع | 8400 | محتسب | من ورقة «التراخيص» (كان رابطاً خارجياً مكسوراً يعطي صفراً في الملف الأصلي)
الاستشارات الإدارية والمالية والفنية | 12200 | من الدراسة الأصلية
المخططات الهندسية والتصميمية | 5600 | من الدراسة الأصلية
تكلفة مأذونيات استقدام العمالة الوافدة | 2028 | محتسب | من ورقة «الموارد البشرية» وفق رسوم وزارة العمل (الملف الأصلي ذكر 3,420 في ورقة و2,420 في أخرى)
مصاريف الاستكشاف وفتح الطريق والمعدات المدفوعة خلال السنوات الثلاث الماضية | 200000 | يحتاج تأكيداً | الملف الأصلي ذكر 200,000 في ورقة و257,000 في أخرى — اعتُمد 200,000 ويجب تأكيد الرقم الصحيح بالمستندات
الإجمالي | 228228
مدة الإطفاء | 5 | سنة | على مدة الدراسة (5 سنوات تشغيل)
الإطفاء السنوي | 45645.6 | ر.ع / سنة

## الموارد البشرية
الموارد البشرية — الأجور والرواتب والتأمينات
الوظائف والأعداد والرواتب من الدراسة الأصلية (مع تصحيح راتب الحارس إلى الحد الأدنى للأجور)
الوظيفة | الفئة | الجنسية | العدد | الراتب الشهري (ر.ع) | إجمالي الرواتب الشهرية | الإجمالي السنوي | فئة مأذونية العمل | ملاحظات
مدير المشروع | إدارية | عماني | 1 | 1300 | 1300 | 15600
محاسب | إدارية | عماني | 1 | 500 | 500 | 6000
سائق | إدارية | عماني | 1 | 350 | 350 | 4200
حارس | إدارية | عماني | 4 | 325 | 1300 | 15600 |  | في الأصل 320 ر.ع — رُفع إلى الحد الأدنى للأجور 325 ر.ع
مهندس جيولوجي | فنية | عماني | 1 | 800 | 800 | 9600
مشرف الأمن والسلامة | فنية | عماني | 1 | 550 | 550 | 6600
مشرف عمليات | فنية | عماني | 1 | 450 | 450 | 5400
عامل فرز وتنقية الخام | فنية | وافد | 5 | 150 | 750 | 9000 | 3 | ورد في الأصل باسم «عمال صقل أحجار»
مشغل حفار | فنية | وافد | 0 | 250 | 0 | 0 | 2 | مشمولون في إيجار الحفارات بالساعة (شامل المشغل) — أبقي الصف للمرجعية
مشغل شيول | فنية | وافد | 1 | 250 | 250 | 3000 | 2
سائق قلاب (تيبر) | فنية | وافد | 1 | 250 | 250 | 3000 | 2
طباخ | فنية | وافد | 1 | 170 | 170 | 2040 | 3
الإجمالي |  |  | 18 |  | 6670 | 80040
ثانياً: ملخص العمالة
عدد العُمانيين | 10 | عامل
عدد الوافدين | 8 | عامل
نسبة التعمين | 55.56% | %
رواتب العُمانيين السنوية | 63000 | ر.ع
رواتب الوافدين السنوية | 17040 | ر.ع
رواتب العمالة الإدارية السنوية | 41400 | ر.ع
رواتب العمالة الفنية السنوية | 38640 | ر.ع
التحقق من الحد الأدنى لأجور العُمانيين | مطابق
ثالثاً: التأمينات والاشتراكات السنوية على صاحب العمل
صندوق الحماية الاجتماعية — العُمانيون | 9135 | ر.ع
اشتراكات الحماية الاجتماعية — الوافدون | 511.2 | ر.ع
مخصص نهاية الخدمة / الادخار للوافدين | 1533.6 | ر.ع
التأمين الصحي وتأمين العمال للوافدين | 3200 | ر.ع
إجمالي التأمينات والاشتراكات | 14379.8
للمقارنة: الدراسة الأصلية قدّرت التأمينات بـ 7,880 ر.ع فقط (3,080 للعُمانيين — أقل من النسبة النظامية 14.5%).
رابعاً: مأذونيات العمل للوافدين
عدد مأذونيات الفئة الثانية | 2 | مأذونية
عدد مأذونيات الفئة الثالثة | 6 | مأذونية
رسوم المأذونيات (تتجدد كل سنتين) | 1708 | ر.ع
مصاريف استقدام أخرى | 320 | ر.ع
إجمالي تكلفة الاستقدام الأولي | 2028

## الإيجارات
الإيجارات — المواقع والمعدات والمركبات
الحفارات مستأجرة بالساعة شاملة المعدة والمشغل والديزل؛ الشيول والقلاب والبيك أب مملوكة (انظر «الأصول والإهلاك»)
البند | العدد | الإيجار الشهري للوحدة (ر.ع) | عدد الأشهر | الإجمالي السنوي | المصدر / ملاحظات
أولاً: إيجار المواقع
سكن العمال | 1 | 200 | 12 | 2400 | من الدراسة الأصلية
المكتب | 1 | 250 | 12 | 3000 | من الدراسة الأصلية
موقع تجميع الخام | 1 | 400 | 12 | 4800 | من الدراسة الأصلية
إجمالي إيجار المواقع السنوي |  |  |  | 10200
ثانياً: إيجار المعدات الشهري
مولد كهرباء | 1 | 40 | 12 | 480 | من الدراسة الأصلية
إجمالي إيجار المعدات الشهري السنوي |  |  |  | 480
ثالثاً: إيجار الحفارات بالساعة (شامل المعدة والمشغل والديزل)
البند | العدد | أجرة الساعة (ر.ع) | الساعات المجدولة للحفار سنوياً | الإجمالي السنوي | المصدر / ملاحظات
حفار مع مشغل وديزل | 5 | 12 | 3120 | 187200 | معطى من المالك: 5 حفارات × 12 ر.ع/ساعة × 10 ساعات × 312 يوماً
قبل نسبة استغلال الطاقة وأعباء تتبع العروق — تُطبَّق سنوياً في «التكاليف التشغيلية» عبر ساعات الإيجار في «الخطة الفنية والإنتاج».
إجمالي الإيجارات السنوية (السنة الأولى، قبل الأعباء) |  |  |  | 197880

## المواد المستهلكة
الوقود والمواد المستهلكة (عند الطاقة الكاملة)
وقود الحفارات مشمول في إيجارها بالساعة. «متغير» يتناسب مع نسبة استغلال الطاقة وأعباء تتبع العروق و«ثابت» لا يتغير
المعدة / البند | العدد / الأساس | المعدل | ساعات التشغيل السنوية | الكمية السنوية (لتر) | التكلفة السنوية (ر.ع) | النوع | ملاحظات
أولاً: الوقود (ديزل) للمعدات المملوكة والمولد — المعدل باللتر في الساعة
شيول | 1 | 16 | 2340 | 37440 | 9659.52 | متغير | معدل الاستهلاك افتراض يُراجَع من بيانات الشركة المصنّعة
قلاب | 1 | 10 | 2340 | 23400 | 6037.2 | متغير
مولد كهرباء | 1 | 3 | 4380 | 13140 | 3390.12 | ثابت | 12 ساعة يومياً × 365 يوماً
سيارة بيك أب | 1 | 1.25 | 3120 | 3900 | 1006.2 | ثابت | نحو 12.5 لتراً يومياً
إجمالي الوقود |  |  |  | 77880 | 20093.04
ثانياً: مواد ومستلزمات أخرى
زيوت وشحوم وفلاتر | % من الوقود | 10% |  |  | 2009.304 | متغير | افتراض. قطع استهلاك الكسارات والأسنان مشمولة في إيجار الحفارات
إطارات (شيول، قلاب، بيك أب) | ر.ع / سنة | 3600 |  |  | 3600 | متغير | افتراض
مستلزمات السلامة والوقاية الشخصية | ر.ع / سنة | 1500 |  |  | 1500 | ثابت | افتراض
مياه (صهاريج) للموقع والسكن | ر.ع / شهر | 250 |  |  | 3000 | ثابت | افتراض
تموين وإعاشة العمالة الوافدة | ر.ع / عامل / شهر | 25 |  |  | 2400 | ثابت | افتراض
إجمالي المواد المستهلكة عند الطاقة الكاملة |  |  |  |  | 32602.344
منها: تكاليف متغيرة |  |  |  |  | 21306.024
منها: تكاليف ثابتة |  |  |  |  | 11296.32

## الإيرادات
الإيرادات السنوية
الكمية من «الخطة الفنية والإنتاج» والسعر من «السوق والسعر»
البند | الوحدة | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | الإجمالي
الكمية المباعة | طن |  | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 300000
سعر البيع عند موقع التجميع | ر.ع / طن |  | 38.66 | 38.66 | 38.66 | 38.66 | 38.66
إجمالي الإيرادات | ر.ع |  | 2319600 | 2319600 | 2319600 | 2319600 | 2319600 | 11598000

## التكاليف التشغيلية
التكاليف التشغيلية السنوية
الثابتة لا تتغير مع الإنتاج؛ المتغيرة تتناسب مع نسبة استغلال الطاقة وأعباء تتبع العروق أو مع الإيرادات
البند | الوحدة | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | الإجمالي
معامل التضخم | معامل |  | 1 | 1.015 | 1.0302 | 1.0457 | 1.0614
نسبة استغلال الطاقة الإنتاجية | % |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
نسبة الأعباء الإضافية لتتبع العروق | % |  | 0% | 10% | 20% | 30% | 40%
أولاً: التكاليف الثابتة
الأجور والرواتب | ر.ع |  | 80040 | 81240.6 | 82459.209 | 83696.0971 | 84951.5386 | 412387.4447
التأمينات واشتراكات العمالة | ر.ع |  | 14379.8 | 14595.497 | 14814.4295 | 15036.6459 | 15262.1956 | 74088.5679
إيجار المواقع | ر.ع |  | 10200 | 10353 | 10508.295 | 10665.9194 | 10825.9082 | 52553.1226
إيجار المعدات الشهري (المولد) | ر.ع |  | 480 | 487.2 | 494.508 | 501.9256 | 509.4545 | 2473.0881
المواد المستهلكة — الجزء الثابت | ر.ع |  | 11296.32 | 11465.7648 | 11637.7513 | 11812.3175 | 11989.5023 | 58201.6559
نسبة الصيانة من تكلفة المعدات المملوكة | % |  | 4% | 4% | 5% | 6% | 6%
صيانة المعدات المملوكة | ر.ع |  | 3720 | 3775.8 | 4790.5463 | 5834.8853 | 5922.4086 | 24043.6402
تأمين المعدات المملوكة | ر.ع |  | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 6975
تجديد التراخيص والرسوم الحكومية | ر.ع |  | 1600 | 1624 | 1648.36 | 1673.0854 | 1698.1817 | 8243.6271
تجديد مأذونيات العمل (كل سنتين) | ر.ع |  | 0 | 1708 | 0 | 1708 | 0 | 3416
مصاريف إدارية وعمومية | ر.ع |  | 4800 | 4872 | 4945.08 | 5019.2562 | 5094.545 | 24730.8812
المنافع العامة | ر.ع |  | 1800 | 1827 | 1854.405 | 1882.2211 | 1910.4544 | 9274.0805
الفحص المخبري والتسويق | ر.ع |  | 2400 | 2436 | 2472.54 | 2509.6281 | 2547.2725 | 12365.4406
عمولة الضمان البنكي | ر.ع |  | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 4125
إعادة تأهيل الموقع | ر.ع |  | 2500 | 2537.5 | 2575.5625 | 2614.1959 | 2653.4089 | 12880.6673
إجمالي التكاليف الثابتة | ر.ع |  | 135436.12 | 139142.3618 | 140420.6865 | 145174.1777 | 145584.8703 | 705758.2163
ثانياً: التكاليف المتغيرة
إيجار الحفارات بالساعة (شامل المشغل والديزل) | ر.ع |  | 187200 | 209008.8 | 231429.744 | 254476.2893 | 278162.1593 | 1160276.9927
المواد المستهلكة — الجزء المتغير | ر.ع |  | 21306.024 | 23788.1758 | 26339.9983 | 28963.0231 | 31658.8122 | 132056.0334
الإتاوة الحكومية | ر.ع |  | 115980 | 115980 | 115980 | 115980 | 115980 | 579900
مساهمة تنمية المجتمع المحلي | ر.ع |  | 23196 | 23196 | 23196 | 23196 | 23196 | 115980
إجمالي التكاليف المتغيرة | ر.ع |  | 347682.024 | 371972.9758 | 396945.7423 | 422615.3125 | 448996.9715 | 1988213.0261
إجمالي التكاليف التشغيلية النقدية | ر.ع |  | 483118.144 | 511115.3376 | 537366.4288 | 567789.4901 | 594581.8419 | 2693971.2424
تكلفة الطن المباع | ر.ع / طن |  | 8.052 | 8.5186 | 8.9561 | 9.4632 | 9.9097 | 8.9799

## التكلفة الاستثمارية والتمويل
التكلفة الاستثمارية ورأس المال العامل وهيكل التمويل
تجمع كل ما يلزم إنفاقه قبل أول إيراد، مع بيان ما دُفع سابقاً وما يلزم تمويله
البند | القيمة (ر.ع) | النسبة | ملاحظات
أولاً: التكلفة الاستثمارية الإجمالية
الأصول الثابتة | 100500 | 19.92% | من ورقة «الأصول والإهلاك»
مصاريف ما قبل التشغيل (شاملة مصاريف الاستكشاف السابقة) | 228228 | 45.24% | من ورقة «مصاريف ما قبل التشغيل»
الضمانات البنكية (وديعة مستردة) | 55000 | 10.9% | تُسترد بعد إغلاق المحجر وإعادة تأهيله
رأس المال العامل | 120779.536 | 23.94% | محتسب أدناه
إجمالي التكلفة الاستثمارية | 504507.536 | 100%
منها: مصاريف مدفوعة سابقاً | 200000 | 39.64% | مساهمة المالك المنفذة
الاستثمار الجديد المطلوب | 304507.536 | 60.36%
ثانياً: رأس المال العامل
التكاليف التشغيلية النقدية للسنة الأولى | 483118.144 |  | من ورقة «التكاليف التشغيلية» (كان صفراً في الملف الأصلي بسبب الروابط المكسورة)
عدد أشهر التغطية | 3
رأس المال العامل المطلوب | 120779.536
ثالثاً: هيكل التمويل
قرض بنكي | 150000 | 29.73%
مساهمة المالك — مدفوعة سابقاً | 200000 | 39.64%
مساهمة المالك — نقد جديد | 154507.536 | 30.63%
إجمالي مصادر التمويل | 504507.536 | 100%
نسبة القرض إلى الاستثمار الجديد | 49.26%
جدول سداد القرض | الوحدة | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | الإجمالي
رصيد القرض أول السنة | ر.ع |  | 150000 | 123390.5399 | 95184.5123 | 65286.1229 | 33593.8302
القسط السنوي (أصل + فائدة) | ر.ع |  | 35609.4601 | 35609.4601 | 35609.4601 | 35609.4601 | 35609.4601 | 178047.3003
الفائدة | ر.ع |  | 9000 | 7403.4324 | 5711.0707 | 3917.1674 | 2015.6298 | 28047.3003
سداد أصل القرض | ر.ع |  | 26609.4601 | 28206.0277 | 29898.3893 | 31692.2927 | 33593.8302 | 150000
رصيد القرض آخر السنة | ر.ع | 150000 | 123390.5399 | 95184.5123 | 65286.1229 | 33593.8302 | 0

## قائمة الدخل
قائمة الدخل التقديرية
خمس سنوات تشغيل — بالريال العُماني
البند | الوحدة | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | الإجمالي
الإيرادات | ر.ع |  | 2319600 | 2319600 | 2319600 | 2319600 | 2319600 | 11598000
التكاليف الثابتة | ر.ع |  | 135436.12 | 139142.3618 | 140420.6865 | 145174.1777 | 145584.8703 | 705758.2163
التكاليف المتغيرة (إيجار الحفارات والمواد المستهلكة) | ر.ع |  | 208506.024 | 232796.9758 | 257769.7423 | 283439.3125 | 309820.9715 | 1292333.0261
الإتاوة ومساهمة تنمية المجتمع | ر.ع |  | 139176 | 139176 | 139176 | 139176 | 139176 | 695880
إجمالي التكاليف التشغيلية | ر.ع |  | 483118.144 | 511115.3376 | 537366.4288 | 567789.4901 | 594581.8419 | 2693971.2424
الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك (EBITDA) | ر.ع |  | 1836481.856 | 1808484.6624 | 1782233.5712 | 1751810.5099 | 1725018.1581 | 8904028.7576
الإهلاك | ر.ع |  | 13217.1429 | 13217.1429 | 13217.1429 | 13217.1429 | 13217.1429 | 66085.7143
إطفاء مصاريف ما قبل التشغيل | ر.ع |  | 45645.6 | 45645.6 | 45645.6 | 45645.6 | 45645.6 | 228228
الربح التشغيلي (EBIT) | ر.ع |  | 1777619.1131 | 1749621.9195 | 1723370.8284 | 1692947.767 | 1666155.4153 | 8609715.0434
فوائد القرض | ر.ع |  | 9000 | 7403.4324 | 5711.0707 | 3917.1674 | 2015.6298 | 28047.3003
الربح قبل الضريبة | ر.ع |  | 1768619.1131 | 1742218.4872 | 1717659.7576 | 1689030.5996 | 1664139.7855 | 8581667.743
خسائر ضريبية مرحّلة أول السنة | ر.ع |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
خسائر ضريبية مرحّلة آخر السنة | ر.ع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الوعاء الضريبي | ر.ع |  | 1768619.1131 | 1742218.4872 | 1717659.7576 | 1689030.5996 | 1664139.7855 | 8581667.743
ضريبة الدخل | ر.ع |  | 265292.867 | 261332.7731 | 257648.9636 | 253354.5899 | 249620.9678 | 1287250.1615
صافي الربح بعد الضريبة | ر.ع |  | 1503326.2462 | 1480885.7141 | 1460010.794 | 1435676.0097 | 1414518.8176 | 7294417.5816
هامش EBITDA | % |  | 79.17% | 77.97% | 76.83% | 75.52% | 74.37% | 76.77%
هامش صافي الربح | % |  | 64.81% | 63.84% | 62.94% | 61.89% | 60.98% | 62.89%
ملاحظة: احتُسبت الضريبة على الربح المحاسبي (إهلاك القسط الثابت). الإهلاك الضريبي الفعلي للمعدات الثقيلة (33.33% رصيد متناقص) يؤجل جزءاً من الضريبة في السنوات الأولى.

## التدفقات النقدية
قائمة التدفقات النقدية التقديرية
التدفقات الداخلة موجبة والخارجة سالبة — سنة التأسيس (0) ثم عشر سنوات تشغيل
البند | الوحدة | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | الإجمالي
أولاً: التدفقات النقدية للمشروع (قبل التمويل)
الإيرادات | ر.ع | 0 | 2319600 | 2319600 | 2319600 | 2319600 | 2319600 | 11598000
التكاليف التشغيلية النقدية | ر.ع | 0 | -483118.144 | -511115.3376 | -537366.4288 | -567789.4901 | -594581.8419 | -2693971.2424
ضريبة الدخل | ر.ع | 0 | -265292.867 | -261332.7731 | -257648.9636 | -253354.5899 | -249620.9678 | -1287250.1615
الأصول الثابتة واستبدالها | ر.ع | -100500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100500
مصاريف ما قبل التشغيل | ر.ع | -228228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -228228
الضمانات البنكية (إيداع / استرداد) | ر.ع | -55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0
رأس المال العامل (تكوين / استرداد) | ر.ع | -120779.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120779.536 | 0
القيمة التخريدية للأصول (صافي القيمة الدفترية) | ر.ع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34414.2857 | 34414.2857
صافي التدفق النقدي للمشروع | ر.ع | -504507.536 | 1571188.989 | 1547151.8893 | 1524584.6076 | 1498455.9199 | 1685591.012 | 7322464.8819
التدفق النقدي التراكمي | ر.ع | -504507.536 | 1066681.453 | 2613833.3424 | 4138417.9499 | 5636873.8699 | 7322464.8819
معامل الخصم | معامل | 1 | 0.89286 | 0.79719 | 0.71178 | 0.63552 | 0.56743
التدفق النقدي المخصوم | ر.ع | -504507.536 | 1402847.3116 | 1233380.0138 | 1085169.2098 | 952295.8268 | 956449.608 | 5125634.434
التدفق المخصوم التراكمي | ر.ع | -504507.536 | 898339.7756 | 2131719.7894 | 3216888.9992 | 4169184.8261 | 5125634.434
ثانياً: التدفقات باستبعاد المصاريف المدفوعة سابقاً (الاستثمار الجديد فقط)
صافي التدفق النقدي — الاستثمار الجديد | ر.ع | -304507.536 | 1571188.989 | 1547151.8893 | 1524584.6076 | 1498455.9199 | 1685591.012 | 7522464.8819
ثالثاً: التمويل والتدفقات للمالك
سحب القرض | ر.ع | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000
سداد أصل القرض | ر.ع | 0 | -26609.4601 | -28206.0277 | -29898.3893 | -31692.2927 | -33593.8302 | -150000
فوائد القرض | ر.ع | 0 | -9000 | -7403.4324 | -5711.0707 | -3917.1674 | -2015.6298 | -28047.3003
صافي التدفق النقدي للمالك | ر.ع | -354507.536 | 1535579.529 | 1511542.4293 | 1488975.1475 | 1462846.4599 | 1649981.552 | 7294417.5816
الرصيد النقدي التراكمي للمالك | ر.ع | -354507.536 | 1181071.993 | 2692614.4222 | 4181589.5698 | 5644436.0296 | 7294417.5816
معدل تغطية خدمة الدين (DSCR) | مرة |  | 44.1228 | 43.4478 | 42.814 | 42.0803 | 41.4327

## المؤشرات المالية
مؤشرات الجدوى المالية
محتسبة من قائمة التدفقات النقدية وقائمة الدخل
المؤشر | القيمة | الوحدة | التفسير
أولاً: على إجمالي الاستثمار (شاملاً المصاريف المدفوعة سابقاً)
صافي القيمة الحالية (NPV) | 5125634.434 | ر.ع | موجب = المشروع يحقق عائداً أعلى من معدل الخصم
معدل العائد الداخلي (IRR) | 309.8% | % | يُقارن بمعدل الخصم وبتكلفة التمويل
فترة الاسترداد | 0.3211 | سنة | من بداية الإنتاج حتى استرداد كامل الاستثمار (غير مخصومة)
فترة الاسترداد المخصومة | 0.35963 | سنة | بعد خصم التدفقات بمعدل الخصم
مؤشر الربحية (PI) | 11.1597 | مرة | القيمة الحالية للتدفقات ÷ الاستثمار — أكبر من 1 = مجدٍ
ثانياً: على الاستثمار الجديد فقط (باستبعاد المصاريف المدفوعة سابقاً)
صافي القيمة الحالية | 5325634.434 | ر.ع | المعيار الصحيح لقرار المضي في المشروع: المصاريف السابقة لا تُسترد سواء نُفّذ المشروع أم لا
معدل العائد الداخلي | 514.4% | %
ثالثاً: للمالك وللممول
معدل العائد الداخلي على حقوق الملكية | 431.6% | % | بعد سحب القرض وسداده
أدنى معدل تغطية لخدمة الدين (DSCR) | 41.4327 | مرة | البنوك تشترط عادة 1.25 فأكثر
أدنى رصيد نقدي تراكمي للمالك بعد سنة التأسيس | 1181071.993 | ر.ع
رابعاً: الربحية
متوسط صافي الربح السنوي | 1458883.5163 | ر.ع
متوسط العائد على إجمالي الاستثمار (ROI) | 289.2% | %
متوسط هامش EBITDA | 76.77% | % | للمقارنة: شركة تنمية معادن عُمان تستهدف هامشاً يفوق 20% من إنتاج الكروم
متوسط تكلفة الطن المباع | 8.9799 | ر.ع / طن
خامساً: نقطة التعادل — السنة الثالثة (الطاقة الكاملة)
الكمية المباعة | 60000 | طن
التكاليف الثابتة شاملة الإهلاك والإطفاء والفوائد | 204994.5001 | ر.ع
التكلفة المتغيرة للطن (إيجار الحفارات والمواد المستهلكة) | 4.2962 | ر.ع / طن
صافي سعر الطن بعد الإتاوة والمساهمة المجتمعية | 36.3404 | ر.ع / طن
نسبة التعادل من الطاقة الإنتاجية | 10.66% | % | كلما انخفضت زاد هامش الأمان
سعر التعادل | 8.205 | ر.ع / طن | يُقارن بسعر البيع المعتمد وبمتوسط السعر الوطني المحقق 2025
كمية التعادل | 6397.2344 | طن
هامش الأمان | 89.34% | % | نسبة الانخفاض في المبيعات التي يتحملها المشروع قبل تحقيق خسارة

## تحليل الحساسية
تحليل الحساسية
يوضح أثر تغير أهم العوامل على صافي القيمة الحالية ومعدل العائد الداخلي. الجداول تُحتسب تلقائياً (جداول بيانات Excel) — لا تُعدَّل خلاياها
عوامل الحساسية (تبقى 100% في الحالة الأساسية)
معامل سعر البيع | 100%
معامل الكمية المباعة | 100%
معامل التكاليف التشغيلية | 100%
معامل تكلفة الأصول الثابتة | 100%
معامل الكمية يمثل تغير الخام القابل للبيع مع ثبات ساعات الحفر (أي تغير نسبة الاسترداد أو جودة العروق).
1) حساسية سعر البيع |  |  |  | 5) صافي القيمة الحالية (ر.ع): سعر البيع × الكمية المباعة
معامل السعر | صافي القيمة الحالية (ر.ع) | معدل العائد الداخلي | العائد الداخلي على الاستثمار الجديد | معامل السعر (عمودي) | معامل الكمية المباعة (أفقي)
الحالة الأساسية | 5125634.434 | 309.8% | 514.4% | 5125634.434 | 70% | 80% | 90% | 100% | 110% | 120% | 130%
70% | 3125864.8797 | 202.7% | 7.479% | 70% | 1726026.1917 | 2192639.0877 | 2659251.9837 | 3125864.8797 | 3592477.7757 | 4059090.6717 | 4525703.5678
80% | 3792454.7312 | 239% | 20.08% | 80% | 2192639.0877 | 2725910.9689 | 3259182.85 | 3792454.7312 | 4325726.6123 | 4858998.4935 | 5392270.3746
90% | 4459044.5826 | 274.7% | 31.05% | 90% | 2659251.9837 | 3259182.85 | 3859113.7163 | 4459044.5826 | 5058975.4489 | 5658906.3152 | 6258837.1815
100% | 5125634.434 | 309.8% | 41.14% | 100% | 3125864.8797 | 3792454.7312 | 4459044.5826 | 5125634.434 | 5792224.2855 | 6458814.1369 | 7125403.9883
110% | 5792224.2855 | 344.3% | 50.72% | 110% | 3592477.7757 | 4325726.6123 | 5058975.4489 | 5792224.2855 | 6525473.122 | 7258721.9586 | 7991970.7952
120% | 6458814.1369 | 378.4% | 59.98% | 120% | 4059090.6717 | 4858998.4935 | 5658906.3152 | 6458814.1369 | 7258721.9586 | 8058629.7803 | 8858537.6021
130% | 7125403.9883 | 411.9% | 69% | 130% | 4525703.5678 | 5392270.3746 | 6258837.1815 | 7125403.9883 | 7991970.7952 | 8858537.6021 | 9725104.4089
2) حساسية الكمية المباعة |  |  |  | قراءة النتائج
معامل الكمية | صافي القيمة الحالية (ر.ع) | معدل العائد الداخلي | العائد الداخلي على الاستثمار الجديد | • الخلايا الحمراء = صافي قيمة حالية سالب (المشروع غير مجدٍ عند ذلك السيناريو).
الحالة الأساسية | 5125634.434 | 309.8% | 514.4% | • معامل السعر يُطبَّق على سعر البيع المعتمد (المرجّح بين البيع المحلي والتصدير).
70% | 3125864.8797 | 202.7% | 7.479% | • معامل الكمية 85% يعادل تقريباً انخفاض نسبة الاسترداد بعد الفرز من 85% إلى 72%.
80% | 3792454.7312 | 239% | 20.08%
90% | 4459044.5826 | 274.7% | 31.05%
100% | 5125634.434 | 309.8% | 41.14%
110% | 5792224.2855 | 344.3% | 50.72%
120% | 6458814.1369 | 378.4% | 59.98%
130% | 7125403.9883 | 411.9% | 69%
3) حساسية التكاليف التشغيلية
معامل التكاليف | صافي القيمة الحالية (ر.ع) | معدل العائد الداخلي | العائد الداخلي على الاستثمار الجديد
الحالة الأساسية | 5125634.434 | 309.8% | 514.4%
70% | 5498338.1078 | 345.4% | 62.02%
80% | 5374103.5499 | 333.1% | 54.91%
90% | 5249868.992 | 321.2% | 47.96%
100% | 5125634.434 | 309.8% | 41.14%
110% | 5001399.8761 | 298.7% | 34.39%
120% | 4877165.3182 | 287.9% | 27.63%
130% | 4752930.7602 | 277.5% | 20.76%
4) حساسية تكلفة الأصول الثابتة
معامل تكلفة الأصول | صافي القيمة الحالية (ر.ع) | معدل العائد الداخلي | العائد الداخلي على الاستثمار الجديد
الحالة الأساسية | 5125634.434 | 309.8% | 514.4%
70% | 5153516.9436 | 330% | 50.28%
80% | 5144222.7737 | 323% | 46.89%
90% | 5134928.6039 | 316.2% | 43.86%
100% | 5125634.434 | 309.8% | 41.14%
110% | 5116340.2642 | 303.6% | 38.67%
120% | 5107046.0943 | 297.6% | 36.42%
130% | 5097751.9245 | 291.8% | 34.36%

## المخاطر و SWOT
تحليل SWOT وسجل المخاطر
يُحدَّث عند توفر نتائج التقرير الاستكشافي وعقد البيع
أولاً: تحليل SWOT
م | المحور |  |  | البيان
1 | نقاط القوة |  |  | ترخيص تنقيب قائم وطريق مفتوح إلى الموقع؛ كادر عُماني بنسبة تعمين مرتفعة؛ حفارات مستأجرة بالساعة شاملة المشغل والديزل (رأس مال أقل ومرونة)؛ إنتاج كبير نسبياً يحقق وفورات الحجم.
2 | نقاط الضعف |  |  | عدم توفر تقدير معتمد للاحتياطي والدرجة بعد؛ اعتماد على منتج واحد وسعر متقلب؛ الاعتماد على مؤجر الحفارات؛ ارتفاع تكلفة الحفر مع تتبع العروق إلى العمق.
3 | الفرص |  |  | توجه حكومي لرفع إنتاج الكروم إلى 400 ألف طن سنوياً بحلول 2030؛ تسويق موحّد عبر شركة متاجرة المعادن يحسّن القدرة التفاوضية؛ طلب محلي من مصانع المعالجة والفيروكروم (أولوية للسوق المحلي)؛ إمكانية رفع الدرجة بالمعالجة لتحقيق علاوة سعرية.
4 | التهديدات |  |  | شرط 36% لتصدير الخام غير المعالج؛ تقلب أسعار الكروم عالمياً (مرتبطة بسوق الفولاذ المقاوم للصدأ في الصين)؛ طول إجراءات ترخيص التعدين؛ ارتفاع نسبة التعرية مع التعمق؛ تغيّر الرسوم والإتاوات.
ثانياً: سجل المخاطر
م | الخطر | الاحتمال | الأثر | إجراءات التخفيف
1 | الاحتياطي أو الدرجة أقل من المفترض | متوسط | مرتفع جداً | استكمال برنامج الحفر والعينات وتقرير احتياطي معتمد قبل شراء المعدات؛ البدء بمعدات مستأجرة ثم الشراء بعد تأكيد الخام.
2 | درجة الخام أقل من 36% (قيد التصدير) | مرتفع | مرتفع | التعاقد المسبق مع مشترٍ محلي أو مع شركة متاجرة المعادن؛ دراسة الفرز/الغسل لرفع الدرجة؛ الحصول على موافقة الوزارة لتصدير الخام المعالج.
3 | انخفاض سعر الكروم | متوسط | مرتفع | عقود بيع بسعر مرجعي معلن؛ الحفاظ على تكلفة الطن دون سعر التعادل بهامش كافٍ؛ تكوين احتياطي نقدي في السنوات الجيدة.
4 | ارتفاع نسبة التعرية أو صلابة الصخر | متوسط | مرتفع | خطة تعدين مرحلية تبدأ بالجيوب الأقرب للسطح؛ مراقبة شهرية لنسبة التعرية؛ دراسة بديل التفجير إذا انخفضت إنتاجية الكسارات.
5 | تأخر ترخيص التعدين أو التصريح البيئي | مرتفع | متوسط | تقديم ملف مكتمل، ومتابعة موافقات الجهات السبع بالتوازي؛ عدم الالتزام بمصاريف ثابتة (إيجارات، توظيف) قبل صدور الترخيص.
6 | أعطال المعدات وتوقف الإنتاج | متوسط | متوسط | عقد إيجار يُلزم المؤجر بتوفير بديل فوري للحفار المعطل؛ صيانة دورية للشيول والقلاب المملوكين.
7 | حوادث العمل والسلامة | منخفض | مرتفع | مشرف أمن وسلامة متفرغ؛ تدريب ومعدات وقاية؛ تأمين إصابات العمل؛ ميول آمنة لجدران المحجر.
8 | الالتزامات البيئية والمجتمعية | منخفض | متوسط | التقيد بالتصريح البيئي، مكافحة الغبار بالرش، إعادة تأهيل تدريجية، وتسديد مساهمة تنمية المجتمع المحلي.
9 | ضغط السيولة في السنة الأولى | متوسط | متوسط | رأس مال عامل يغطي ثلاثة أشهر؛ فترة سماح للقرض إن أمكن؛ تحصيل سريع لقيمة الشحنات.
10 | اشتراطات الأعمال تحت السطح عند تتبع العروق | متوسط | مرتفع | تأكيد متطلبات الترخيص والسلامة مع وزارة الطاقة والمعادن؛ تدعيم وتهوية ومراقبة الجدران؛ مراجعة نسب الأعباء الإضافية سنوياً.

## التصحيحات والمصادر
ما تم تصحيحه، ما يحتاج تأكيداً، والمصادر
مقارنة بين الملف الأصلي «دراسة جدوى مقلع كروم» وهذه النسخة المحدثة
أولاً: التصحيحات على الدراسة الأصلية
م | البند | في الملف الأصلي | في النسخة المحدثة | السبب
1 | الروابط بين الأوراق | روابط إلى ملف خارجي غير موجود (حاسوب آخر) تعطي صفراً | ربط داخلي كامل بين جميع الأوراق | رسوم التراخيص ورأس المال العامل كانت تظهر صفراً بسبب الروابط المكسورة.
2 | مصاريف ما قبل التشغيل | جدولان مختلفان: 276,220 و332,220 | جدول واحد: 229,392 + ضمانات 55,000 منفصلة | توحيد الأرقام وربط رسوم التراخيص والمأذونيات بأوراقها.
3 | مصاريف الاستكشاف السابقة | 200,000 في ورقة و257,000 في أخرى | 200,000 (مدخل قابل للتعديل) | يجب تأكيد الرقم الصحيح بالمستندات.
4 | الضمانات البنكية 55,000 | مصروف ضمن ما قبل التشغيل | وديعة مستردة في نهاية المشروع + عمولة سنوية | الضمان ليس مصروفاً بل نقد محتجز يُسترد بعد إعادة التأهيل.
5 | رأس المال العامل | صفر | 3 أشهر من التكاليف النقدية | لا يمكن تشغيل المشروع دون سيولة حتى تحصيل أولى المبيعات.
6 | التأمينات الاجتماعية للعُمانيين | 3,080 ر.ع سنوياً | 14.5% من الرواتب | النسبة النظامية لاشتراك صاحب العمل في صندوق الحماية الاجتماعية.
7 | اشتراكات ونهاية خدمة الوافدين | غير موجودة | 3% اشتراكات + 9% ادخار/نهاية خدمة | التزامات قانون العمل وقانون الحماية الاجتماعية.
8 | راتب الحارس | 320 ر.ع | 325 ر.ع | الحد الأدنى لأجور العُمانيين.
9 | مجموع عمود الراتب الشهري | 5,340 (مجموع رواتب الوحدة) | حُذف | رقم بلا معنى: يجمع راتب الوحدة دون ضرب العدد.
10 | إيجار الشيول والقلاب | غير مدرج | مضاف في ورقة الإيجارات | الدراسة تتضمن مشغل شيول وسائق قلاب وتذكر استئجارهما في الجدول الزمني دون تكلفة.
11 | الحفارات | حفار 350 في الجدول الزمني وهيتاشي 240 في الإيجارات | 5 حفارات مستأجرة بالساعة (شاملة المشغل والديزل) + شيول وقلاب وبيك أب مملوكة | معطيات المالك (أكتوبر 2026).
12 | مأذونيات العمالة الوافدة | 3,420 في ورقة و2,420 في أخرى | محتسبة من رسوم وزارة العمل | حسب فئة المهنة (251 / 201 ر.ع) مع تجديد كل سنتين.
13 | المصاريف الإدارية والمنافع والتسويق | صفر | قيم تقديرية | لا يخلو مشروع من تدقيق حسابات واتصالات وكهرباء وتحاليل مخبرية.
14 | المواد المستهلكة | رقم مجمل 84,691 من ملف خارجي | تفصيل بالمعدة والبند | ليمكن التحقق منه وتعديله (وقود، زيوت، قطع استهلاك، إطارات...).
15 | الإتاوة والمساهمة المجتمعية والضريبة | غير موجودة | 5% + 1% + 15% | التزامات قانون الثروة المعدنية وقانون ضريبة الدخل.
16 | الإنتاج والإيرادات وقائمة الدخل والتدفقات والمؤشرات | غير موجودة في الملف | أُضيفت كاملة ومترابطة | لا تكتمل دراسة الجدوى بدونها.
17 | الجدول الزمني | بلا تواريخ، والتوظيف والشراء قبل الترخيص | تسلسل: دراسات وتراخيص ← تمويل وتجهيز ← تأهيل ← إنتاج | لتفادي الالتزام بمصاريف ثابتة قبل صدور ترخيص التعدين.
18 | أخطاء إملائية وتسميات | «عمال صقل أحجار»، «الطاقة والعادن»، «هيئة البية»... | صُححت
ثانياً: بنود يجب تأكيدها قبل اعتماد الدراسة (مرتبة حسب الأثر)
م | البند | القيمة المفترضة | مصدر التأكيد | ملاحظات
1 | الاحتياطي ودرجة الخام | 400,000 طن بدرجة 32% | التقرير الاستكشافي ونتائج المختبر | أهم مدخل — الإنتاج المستهدف يتطلب 352,941 طن خام لخمس سنوات.
2 | نسبة التعرية وإنتاجية التكسير | 4.0 طن/طن و35 طن/ساعة | خطة التعدين وتجربة الموقع | تحددان كفاية 5 حفارات لإنتاج 60,000 طن صافٍ — انظر التحقق في «الخطة الفنية والإنتاج».
3 | سعر البيع والمشتري | بيع محلي 100% بسعر 38.66 ر.ع/طن | عقد أو عرض شراء (شركة متاجرة المعادن / مشترٍ محلي) | يُستبدل الاحتساب بالسعر التعاقدي الفعلي عند توفره.
4 | نسبة الإتاوة والإيجار السنوي للترخيص | 5% + رسوم سنوية 1,600 | وزارة الطاقة والمعادن | القانون يحدد حداً أدنى؛ النسبة الفعلية تُحدد في الترخيص.
5 | أسعار المعدات المشتراة | شيول 50,000 + قلاب 32,000 + بيك أب 11,000 ر.ع | عروض أسعار من الوكلاء | افتراض — يُستبدل بعروض الوكلاء.
6 | أعباء تتبع العروق إلى باطن الأرض | +10% إلى +40% (السنوات 2–5) | خطة التعدين وتجربة الموقع
7 | مصاريف الاستكشاف السابقة | 200,000 ر.ع | المستندات المحاسبية | الملف الأصلي يذكر أيضاً 257,000.
8 | شروط التمويل | 150,000 بفائدة 6% لمدة 5 سنوات | الجهة الممولة
9 | رسوم التراخيص الحالية | 8,400 ر.ع | جداول الرسوم السارية | من الملف الأصلي.
10 | اشتراكات الحماية الاجتماعية للوافدين | 3% + 9% | صندوق الحماية الاجتماعية | التطبيق مرحلي — يُتحقق من النسب السارية وقت التشغيل.
ثالثاً: المصادر
م | الموضوع | المصدر |  | الرابط
1 | أسعار خام الكروم (CIF الصين) | Shanghai Metals Market (SMM) |  | https://www-old.metal.com/price/Minor-Metals/Chromium
2 | إنتاج ومبيعات الكروم في السلطنة 2025 | Times of Oman |  | https://timesofoman.com/article/168275-production-of-chromium-ore-in-oman-exceeded-353000-tonnes-in-2025
3 | تنظيم تصدير خامي الجبس والكروم | قرار وزاري 18/2025 — وزارة الطاقة والمعادن |  | https://qanoon.om/p/2025/mem20250018/
4 | مستهدف 400 ألف طن وشرط 36% | Oman Observer |  | https://www.omanobserver.om/article/1186906/business/economy/oman-targets-400000-ty-chromite-output-by-2030
5 | قانون الثروة المعدنية | مرسوم سلطاني 19/2019 |  | https://qanoon.om/p/2019/rd2019019/
6 | اشتراكات صندوق الحماية الاجتماعية | Middle East Briefing / Lockton |  | https://www.middleeastbriefing.com/news/omans-spf-social-security-employer-registration-and-contributions/
7 | رسوم مأذونيات العمل | Oman Observer — قرار وزارة العمل 602/2025 |  | https://www.omanobserver.om/article/1178709/oman/labour/mol-issues-decision-on-work-permits-work-practice-permits
8 | ضريبة الدخل | PwC Worldwide Tax Summaries — Oman |  | https://taxsummaries.pwc.com/oman/corporate/taxes-on-corporate-income